## Plan Financiero
L A W A N G
Lamborghini Wild Coast Sumba · Development Financial Plan · Phase I
OWN · THE · ETERNITY
PROJECT SNAPSHOT — PHASE I
Nº villas |  | 10
Precio de venta por villa |  | 1000000
Superficie por villa |  | 500 m²
Ventas totales (GDV) |  | 10000000
Inicio comercialización |  | Mes 2 – 4
Entrega estimada |  | Mes 12 – 14
ESTADO DE RESULTADOS — PHASE I
CONCEPTO | CÁLCULO | IMPORTE | % S/ VENTAS
Ventas de villas | 10 × 1.000.000 € | 10000000 | 100%
TOTAL INGRESOS |  | 10000000 | 100%
Construcción |  | -3000000 | -30%
Suelo (adquisición) |  | -2000000 | -20%
Urbanización & infraestructura |  | -500000 | -5%
Licencias & permisos |  | -100000 | -1%
Nick Maltese Studio (diseño & arq.) | 8% s/ construcción | -240000 | -2.4%
Arquitecto local & ingeniería |  | -120000 | -1.2%
Otros profesionales técnicos |  | -80000 | -0.8%
Marketing & branding |  | -150000 | -1.5%
Comisiones comerciales | % de ventas | -300000 | -3%
Gastos legales & notaría |  | -50000 | -0.5%
Gastos administrativos |  | -50000 | -0.5%
Seguros & contingencias | % de ventas | -200000 | -2%
MARGEN OPERATIVO ANTES DE REPARTOS |  | 3210000 | 32.1%
REPARTO DEL BENEFICIO
Tonino Lamborghini | 3% del beneficio | -96300
Introducción de marca | 1% del beneficio | -32100
BENEFICIO NETO PARA LAWANG (Fran & Pablo) |  | 3081600
MÉTRICAS CLAVE — PHASE I
VENTAS (GDV)
10000000
BENEFICIO NETO LAWANG
3081600
MARGEN NETO SOBRE VENTAS
30.82%
ROI SOBRE COSTE TOTAL
45.38%
ROI SOBRE INVERSIÓN TOTAL
51.36%
CASH FLOW ESTIMADO — PHASE I
HITO | MES | FLUJO | ACUMULADO
Preventas & Reservas (30%) | 2 – 4 | 3000000 | 3000000
Inicio construcción | 6 | -1500000 | 1500000
Avance obra 30% | 8 | -1200000 | 300000
Avance obra 60% | 10 | -1000000 | -700000
Avance obra 90% | 12 | -800000 | -1500000
Entrega & escrituración (70%) | 12 – 14 | 6581600 | 5081600
VALOR DEL SUELO
Coste de adquisición | 20000 m² · 100 €/m² | 2000000
Valor potencial del suelo | 20000 m² × 200 €/m² | 4000000
Plusvalía estimada |  | 2000000
AxisWorks · Documento de inversión confidencial — Lawang Estate